Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа №14 имени Ф.Г. Буклова»

Утверждаю.

Директор МБОУ СОШ № 14 им. Ф.Г. Буклова

В.М. Ермоленко

_______________________________

Приказ №_____ от «_____»   ноября  2015 г.

ДОРОЖНАЯ КАРТА

повышения качества подготовки выпускников начальных классов

МБОУ СОШ № 14 им. Ф. Г. Буклова

в  2015-2016 г.г.

- Аналитический раздел

Анализ тренировочной проверочной работы выпускников  начальных классов  МБОУ СОШ № 14 им. Ф.Г. Буклова в 2015году.

Согласно Закону РФ «Об образовании» освоение общеобразовательной программы начального общего образования завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников.

В своей деятельности по подготовке и проведению итоговой аттестации администрация и педагогический коллектив школы руководствуется нормативно-распорядительными документами федерального, регионального, муниципального и школьного уровней.

В течение учебного года педагогическим коллективом начальной  школы велась целенаправленная работа по подготовке учащихся выпускных классов к итоговой аттестации. С этой целью был составлен и выполняется план подготовки к  итоговой аттестации на 2015/16 учебный год, охватывающий все сферы педагогической деятельности в школе и включающий в себя три основных направления в работе: с учителями-предметниками, учащимися, родителями.

Для эффективности подготовки к итоговой аттестации учащихся 4-х классов в форме ВПР, была изучена соответствующая нормативная документация как администрацией, так и педагогическим коллективом. Сформирован информационный банк по ВПР, включающий в себя:

- документацию школы,

- методические рекомендации по подготовке и проведению ВПР,

- учебно-тренировочные материалы ( КИМы) по основным предметам,

- опыт проведения, анализ и выводы по тренировочным ВПР за 2015/16 учебный год.

К тренировочной проверочной работе были допущены все 33 выпускника 4-х классов. Учащиеся выполняли работу по 2 предметам: математика и русский язык.

Результаты: по русскому языку справились на достаточно высоком уровне: результаты выше РФ – 6 заданий, значительно ниже – 1 задания, недопустимо низко –1 задание. (57,6 % качество)

по математике справились на достаточно высоком уровне: результаты выше РФ – 6 заданий, значительно ниже – 2 задания, недопустимо низко –1 задание. (65,7 % качество)

- План ежегодных мероприятий   МБОУ СОШ № 14 им. Ф.Г. Буклова  по    повышению   качества подготовки выпускников 4-х классов и улучшению результатов ВПР.

| Содержание работы | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| 1. Организационные мероприятия |  |  |
| Обеспечение выпускников 4-х классов учебно-тренировочными материалами, методическими пособиями, информационными и рекламными материалами для подготовки к ВПР | В течение учебного года | Кремная Н. М., зам. директора по УР, классные руководители, учителя-предметники. |
| Использование Интернет-технологий и предоставление возможности учащимся и учителям работать с образовательными сайтами | В течение учебного года | Заверюха В. А.,учитель информатики |
| Административное совещание «Организация работы по подготовке учащихся к итоговой аттестации» | Сентябрь | Кремная Н. М., зам.директора по УР, Зайцева Г. А.председатель МО, |
| Разработка и утверждение плана подготовки выпускников 4-х классов к сдаче экзаменов государственной итоговой аттестации в формате ВПР. | октябрь | Кремная Н. М.,, зам.директора по УР |
| Анализ внутришкольных пробных ВПР по русскому языку и математике. | декабрь,март, май | Кремная Н. М., зам.директора по УР, Зайцева Г. А.руководитель МО |
| Административное совещание «Состояние работы по подготовке учащихся к итоговой аттестации» | декабрь | Кремная Н. М., зам.директора по УР, руководитель МО |
| 2. Документационное сопровождение |  |  |
| Содержание работы | Сроки | Ответственный |
| Оформление протоколов родительских собраний и листов ознакомления с информацией о проведении ВПР. | Сентябрь, октябрь | Кремная Н. М.., зам.директора по УР |
| Издание приказа о проведении пробного ВПР по русскому языку и математике. | октябрь | Кремная Н. М., зам.директора по УР |
| Справка о результатах проведении пробного ВПР по русскому языку и математике. | январь, | Кремная Н. М., зам.директора по УР |
| Издание приказов о назначении ответственных: - за создание базы данных на выпускников, - за ведение необходимой документации. | декабрь | Кремная Н. М., зам.директора по УР |
| Издание приказа о допуске учащихся 4-х классов к сдаче ВПР | апрель | Кремная Н. М., зам.директора по УР, руководитель МО |
| 3. Работа с педагогами |  |  |
| Содержание работы | Сроки | Ответственный |
| Изучение структуры ВПР по предметам | сентябрь- ноябрь | Кремная Н. М, зам.директора по УР, руководитель МО |
| Анализ типичных ошибок учащихся при сдаче тренировочных ВПР в прошедшем учебном году. | Сентябрь -апрель | Кремная Н. М., зам.директора по УР, руководитель МО, |
| Работа с классными руководителями: - контроль успеваемости и посещаемости учащихся; - обратная связь с родителями (регулярность информирования родителей об успеваемости учащихся); - индивидуальные рекомендации педагога-психолога родителям по психологическим особенностям учащихся 4-х классов; | ноябрь, декабрь, март | Кремная Н. М, зам.директора по УР, классные руководители, Козырева С. Н., педагог-психолог |
| Разработка и формирование пакета рекомендаций для учителей по вопросам подготовки к ВПР. | январь | Кремная Н.М., зам.директора по УВР |
| Работа классных руководителей по изучению индивидуальных особенностей учащихся с целью выработки оптимальной стратегии подготовки к ВПР. | октябрь-декабрь | Классные руководители начальных классов |
| Семинары-практикумы для учителей-предметников по вопросам подготовки учащихся к ЕГЭ и ГИА : | февраль | Кремная Н.М, зам.директора по УР |
| Формирование списков учащихся 4-х классов для сдачи государственной итоговой атестации в формате ВПР | апрель | Кремная Н.М , зам.директора по УР , классные руководители |
| Анализ методическим объединением результатов репетиционных ВПР по русскому языку и математике. | декабрь, март | ЗайцеваГ.А. руководитель МО, классные руководители |
| 4.Работа с учащимися 4-х классов |  |  |
| Содержание работы | Сроки | Ответственный |
| Репетиционные экзамены ВПР в 4-х классах по русскому языку и математике | Октябрь, декабрь, | Кремная Н. М., зам. директора по УР, классные руководители |
| Участие в дистанционных олимпиадах | в течение учебного года по графику | Кремная Н. М., зам. директора по УР, классные руководители, Ситникова Т. В. зам. директора по ВР |
| Ознакомление учащихся 4-х классов с основными направлениями самостоятельной работы по подготовке к ВПР: - общие стратегии подготовки; - структурирование учебного материала | сентябрь-май | классные руководители, |
| Работа с заданиями КИМов . | в течение учебного года | классные руководители |
| Работа с демонстрационными версиями ВПР, кодификаторами и спецификацией. | в течение учебного года | классные руководители |
| Тестовые полугодовые контрольные работы по предметам в начальных классах. | декабрь,май | Кремная Н. М., зам.директора по УР |
| Индивидуальные консультации учителей по подготовке к ВПР. | январь-май | классные руководители |
| 5. Работа с родителями учащихся 4-х классов |  |  |
| Содержание работы | Сроки | Ответственный |
| Ознакомление родителей учащихся 4-х классов с инструкциями по проведению ВПР, «Положением об итоговой аттестации учащихся 4-х классов МБОУ СОШ № 14 им. Ф.Г, Буклова». | октябрь | Классные руководители 4-х классов |
| Индивидуальное консультирование и информирование родителей выпускников 4-х классов по вопросам подготовки к государственной итоговой аттестации в формате ВПР. | В течение учебного года | Кремная Н. М., зам.директора по УР, классные руководители 4-х классов |
| Родительское собрание для выпускников 4-х классов. «Знакомство с нормативной документацией по ГИА. Обеспечение информационной безопасности во время проведения государственой итоговой аттестации в форме ВПР». | март | Классные руководители 4-х классов |
| Ознакомление родителей с результатами пробных ВПР по русскому языку и математике в 4-х классах | декабрь, март | Кремная Н. М., зам.директора по УР, Классные руководители |
| 6. Внутришкольный тематический контроль |  |  |
| Содержание работы | Сроки | Ответственный |
| Эффективность использования ИКТ на уроках русского языка, математики, для повышения качества подготовки выпускников к государственной итоговой аттестации. | В течение года | Кремная Н.М., зам. директора по УР, Зайцева Г. А. руководитель МО |
| Осуществление учителями начальных классов дифференцированного подхода на уроках к учащимся 4-х классов группы учебного риска. | февраль-март | Кремная Н.М., зам.директора по УВР, Козырева С. Н.., педагог-психолог |
| Проведение контрольных тестовых работ по математике, русскому языку, в 4-х классах . | декабрь, март | Кремная Н.М, зам.директорапоУР, Зайцева Г. А.Руководитель МО, |
| 7. Психолого-педагогическое сопровождение выпускников 4-х классов |  |  |
| Содержание работы | Сроки | Ответственный |
| Проведение анкетирования «Психологическая готовность выпускника к итоговой аттестации». | ноябрь,апрель | Козырева С.Н., педагог-психолог |
| Выявление выпускников «Группы риска». | ноябрь | Козырева С.Н., педагог-психолог |
| Индивидуальные консультации для выпускников «Группы риска» и их родителей (законных представителей) по вопросам подготовки к сдаче государственной итоговой аттестации. | ноябрь-май | Козырева С.Н., педагог-психолог |
| Выработка рекомендаций родителям выпускников с повышенным уровнем тревожности. | декабрь,апрель | Козырева С.Н., педагог-психолог |

III.  Стратегические задачи  МБОУ СОШ № 14 им. Ф. Г. Буклова

по повышению качества результатов итоговой аттестации и перспективный план мероприятий  по повышению качества подготовки выпускников начальных классов  на 2015-2016 г.г.

Задачи:

- Координация усилий субъектов образовательного процесса на достижение единой цели - повышения качества результатов  государственной итоговой аттестации выпускников начальной школы МБОУ СОШ № 14 им. Ф.Г. Буклова.

- 2. Обеспечение условий для непрерывного повышения уровня Обеспечение условий для непрерывного повышения уровня профессиональной компетентности педагогов в области подготовки  выпускников начальной школы МБОУ СОШ № 14 им. Ф.Г. Буклова к государственной итоговой аттестации.

- Совершенствование нормативной базы МБОУ СОШ № 14 им. Ф.Г. Буклова, регулирующей подготовку выпускников начальной школы к  государственной итоговой аттестации в форме ВПР.

- Обеспечение психолого-педагогического сопровождения выпускников начальной школы МБОУ СОШ № 14 им. Ф.Г. Буклова в процессе подготовки к государственной итоговой аттестации в форме ВПР.

- Совершенствование матерально-технической базы МБОУ СОШ № 14 им. Ф.Г. Буклова в целях обеспечения  условий  для качественной подготовки выпускников к сдаче итоговой аттестации через беспрепятственный доступ  информационнным ресурсам сети Интернет и использование современных информационных технологий.

- Создание условий для обеспечения информационной безопасности при проведении государственной итоговой аттестации.

План подготовки к итоговой аттестации  в 4-х классах

| №п/п | Название работы |  |  |  | дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 | Родительское собрание по теме: «Итоговая аттестация учеников четвертых классов». Завести дополнительные тетради по русскому языку и математике. Проводить дополнительные занятия по русскому языку –вторник и пятница, по математике – четверг. |  |  |  | октябрь |
|  | 1. Предложение. Текст. 2. .Правописание слов с парными звонкими и глухими согласными в корне и на конце слова. 3.Правописание безударных гласных в корне слова. 4. Слова с непроизносимыми согласными. 5.Правописание предлогов и приставок. |  | 1. Порядок действий в выражениях. 2. Нумерация чисел. 3. Действия с именованными числами. 4. Решение задач. |  | ноябрь |
|  | 6. .Правописание слов с парными звонкими и глухими согласными в корне и на конце слова. 7. Правописание безударных гласных в корне слова. 8. Правописание предлогов и приставок. 9.Имя существительное. |  | 5. Решение уравнений. 6. Умножение и деление многозначных чисел. 7. Решение задач. |  | декабрь |
|  | 10. Правописание слов с парными звонкими и глухими согласными в корне и на конце слова. 11. Правописание безударных гласных в корне слова. 12. Имя существительное. |  | 8. Действия с именованными числами. 9. . Порядок действий в выражениях. 10. Нахождение площади и периметра фигуры. 11. Умножение и деление многозначных чисел. 12. Решение задач. |  | январь |
|  | 13. Правописание слов с парными звонкими и глухими согласными в корне и на конце слова. 14. Правописание безударных гласных в корне слова. 15. Имя существительное. |  | 13. Умножение и деление многозначных чисел. 14. Нумерация чисел. 15. Решение задач. |  | февраль |
|  | 16. Правописание слов с парными звонкими и глухими согласными в корне и на конце слова. 17.Имя прилагательное. |  | 16. Действия с именованными числами. 17. Порядок действий в выражениях. 18. . Нахождение площади и периметра фигуры. 19. Решение задач. |  | Март |
| 4. | Родительское собрание: «Итоги подготовки к аттестации» |  |  |  | март |
|  | 18. Имя прилагательное. 19.Глагол |  | 20. Действия с именованными числами. 21. Нумерация чисел. 22. Нахождение площади и периметра фигуры. 23. Порядок действий в выражениях. 24. Решение задач. |  | Апрель |
|  | 20. Глагол |  | 25. Решение уравнений. 26. Нахождение площади и периметра фигуры. 27. Действия с именованными числами. 28. Решение задач. |  | май |
|  | 4. Дополнительная работа со слабыми детьми. |  |  |  | Каждая пятница недели. . |